## Trang chính
DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 16
Tên đề tài: Hệ thống quản lý phòng khám
STT | MSSV | Họ tên | Email | Điện thoại | Vai trò | Các chức năng | Tỉ lệ phần trăm
1 | 3123410253 | Nguyễn Văn Nhuận |  |  | Trưởng nhóm
2 | 3123410238 | Võ Ngọc Nguyên |  |  | Thành viên
3 | 3123410115 | Vũ Hoàng |  |  | Thành viên
4 | 3122410399 | Trần Đình Minh Thoại |  |  | Thành viên
5 | 3123410266 | Dương Thạch Phú |  |  | Thành viên
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Tuần | Thành viên
| Nội dung công việc | Nhuận | Nguyên | Hoàng | Thoại | Phú
1 | Chi tiết công việc
Mức độ hoàn thành
2 | Chi tiết công việc
Mức độ hoàn thành
...

## Gantt
Mã | Đầu việc | Người phụ trách | Vai trò liên quan | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11
A | A. Hạ tầng, Custom Auth, Người dùng & Tích hợp — TV1
A1 | Chốt ERD 30 bảng logic; khởi tạo solution ASP.NET Core Web API + React (Vite); cấu hình EF Core/SQL Server; thống nhất API contract, enum/status và Git convention | Nhuận | Hệ thống (dùng chung) | bar: T1
A2 | Hạ tầng Custom Auth/JWT: Users + Roles custom (Users.RoleId), BCrypt password hashing, Access/Refresh Token, JwtBearer, CORS, ExceptionMiddleware, Swagger | Nhuận | Tất cả vai trò | bar: T2
A3 | API + giao diện Auth/User/Role: đăng ký Patient, đăng nhập, đăng xuất, refresh token; khóa/mở khóa tài khoản; gán RoleId; không dùng ASP.NET Core Identity | Nhuận | Admin, tất cả vai trò | bar: T3
A4 | Phân quyền end-to-end: Authorization Policy/[Authorize], ProtectedRoute + InternalLayout theo Role; dựng SignalR NotificationHub nền | Nhuận | Hệ thống (dùng chung) | bar: T4
A5 | Notification infrastructure: lưu Notifications, SignalR groups/sự kiện dùng chung; phối hợp module Appointment/Check-in real-time | Nhuận | Hệ thống (dùng chung) | bar: T5
A6 | API + giao diện Hồ sơ cá nhân dùng chung; quản lý Reviews/đánh giá bác sĩ; hoàn thiện Refresh Token lưu hash + Logout | Nhuận | Tất cả vai trò | bar: T6
A7 | Chuẩn hóa API response, validation, logging, authorization; rà soát cấu hình hệ thống; freeze API contract/enum trước giai đoạn kiểm thử | Nhuận | Hệ thống (dùng chung) | bar: T7
A8 | Kiểm thử Auth/User/Role + tích hợp sớm; hỗ trợ cả nhóm xử lý contract mismatch, CORS/JWT/SignalR | Nhuận | Cả nhóm | bar: T8
A9 | Tích hợp toàn bộ hệ thống và chạy luồng end-to-end cùng cả nhóm | Nhuận | Cả nhóm | bar: T9
A10 | Kiểm thử chéo, security/authorization, hiệu năng query, UI/UX; sửa lỗi và chốt release candidate | Nhuận | Cả nhóm | bar: T10
A11 | Deploy Backend + Frontend + Database; tổng hợp báo cáo kiến trúc/Auth; chuẩn bị demo, script và thuyết trình | Nhuận | Hệ thống (dùng chung) | bar: T11
B | B. Danh mục & Hồ sơ (Khoa, Bác sĩ, Bệnh nhân, Lịch làm việc) — TV2
B1 | Phân tích module Danh mục & Hồ sơ, wireframe UI; rà soát ERD và dependency DoctorSchedule → Appointment | Phú | Admin | bar: T1
B2 | API + giao diện Departments, Specializations, Rooms; seed master data cho các module phụ thuộc | Phú | Admin | bar: T2
B3 | Xây DoctorSchedules skeleton + khung giờ; phối hợp chuẩn bị logic GetAvailableSlots để Booking dùng từ T3 | Phú | Bác sĩ, Lễ tân, Bệnh nhân | bar: T3
B4 | API + giao diện Doctors, Patients, Staff (FK UserId → Users custom) + hoàn thiện GetAvailableSlots | Phú | Admin, Bệnh nhân | bar: T4
B5 | API + giao diện hồ sơ Bác sĩ/Bệnh nhân tự xem-cập nhật; Public API tìm bác sĩ theo khoa/chuyên khoa | Phú | Bác sĩ, Bệnh nhân | bar: T5
B6 | Hoàn thiện màn hình Patient/Internal Portal liên quan hồ sơ, bác sĩ và lịch làm việc; hỗ trợ dữ liệu liên module | Phú | Bác sĩ, Bệnh nhân, Lễ tân | bar: T6
B7 | Phân trang, tìm kiếm, sắp xếp danh mục; hỗ trợ CRUD MedicineCategories/Suppliers nếu cần cân tải | Phú | Admin | bar: T7
B8 | Kiểm thử module Danh mục/Hồ sơ + tích hợp sớm với Appointment/Auth; sửa mismatch DTO/API | Phú | Cả nhóm | bar: T8
B9 | Tích hợp toàn hệ thống và kiểm thử end-to-end cùng cả nhóm | Phú | Cả nhóm | bar: T9
B10 | Kiểm thử chéo, tối ưu query/UX danh mục-hồ sơ; sửa lỗi release candidate | Phú | Admin | bar: T10
B11 | Hoàn thiện UI/UX, báo cáo module, dữ liệu demo và hỗ trợ thuyết trình | Phú | Admin | bar: T11
C | C. Đặt lịch hẹn, Check-in & Thông báo real-time — TV3
C1 | Phân tích luồng Appointment - Check-in; chốt state machine Pending → Confirmed → Waiting/CheckedIn → InProgress → Completed/Cancelled; chuẩn bị DTO/API contract & Booking UI skeleton | Hoàng | Bệnh nhân, Lễ tân, Bác sĩ | bar: T1
C2 | API + giao diện Booking dùng GetAvailableSlots thật; chọn khoa → bác sĩ → slot; xử lý conflict/race-condition khi đặt trùng | Hoàng | Bệnh nhân | bar: T2
C3 | API + giao diện Lễ tân duyệt/đổi/hủy lịch hẹn; Receptionist là actor xác nhận lịch | Hoàng | Lễ tân | bar: T3
C4 | API + giao diện Check-in; chuyển Appointment sang Waiting/CheckedIn và hỗ trợ bác sĩ bắt đầu khám | Hoàng | Lễ tân, Bác sĩ | bar: T4
C5 | Tích hợp SignalR cho lịch hẹn mới, thay đổi trạng thái và check-in; chuông/toast real-time phía React | Hoàng | Bác sĩ, Lễ tân, Bệnh nhân | bar: T5
C6 | API + giao diện 'Lịch hẹn của tôi' cho Bệnh nhân: xem trạng thái, chi tiết và hủy lịch khi hợp lệ | Hoàng | Bệnh nhân | bar: T6
C7 | Lọc/tìm kiếm/phân trang lịch hẹn cho Lễ tân theo ngày, trạng thái, bác sĩ; hoàn thiện UX | Hoàng | Lễ tân | bar: T7
C8 | Kiểm thử race-condition, state transition và tích hợp sớm Appointment → Check-in → MedicalRecord; sửa lỗi | Hoàng | Lễ tân, Bệnh nhân, Bác sĩ | bar: T8
C9 | Tích hợp toàn hệ thống và chạy luồng end-to-end cùng cả nhóm | Hoàng | Cả nhóm | bar: T9
C10 | Kiểm thử chéo, tối ưu hiệu năng/UX Appointment, authorization; sửa lỗi release candidate | Hoàng | Lễ tân, Bệnh nhân | bar: T10
C11 | Hoàn thiện báo cáo module Appointment/Check-in, dữ liệu demo và hỗ trợ thuyết trình | Hoàng | Lễ tân, Bệnh nhân | bar: T11
D | D. Khám bệnh, Hồ sơ bệnh án, Đơn thuốc & Kho/Cấp thuốc — TV4
D1 | Phân tích luồng Khám → Kê đơn → Cấp thuốc/Kho; chốt nguyên tắc không trừ tồn khi bác sĩ chỉ mới kê đơn | Nguyên | Bác sĩ, Admin | bar: T1
D2 | API + giao diện Medicines, MedicineCategories, Suppliers + Inventory nền; chuẩn bị dữ liệu thuốc trước Prescription | Nguyên | Admin | bar: T2
D3 | API + giao diện Khám bệnh: MedicalRecords, Diseases, RecordDiagnoses; hỗ trợ triệu chứng/chẩn đoán/kết luận | Nguyên | Bác sĩ | bar: T3
D4 | API + giao diện Kê đơn: Prescriptions/PrescriptionDetails; chỉ kiểm tra & cảnh báo khả năng đáp ứng tồn kho, chưa trừ kho | Nguyên | Bác sĩ | bar: T4
D5 | API + giao diện Nhập kho: PurchaseOrders/PurchaseOrderDetails; bắt buộc BatchNumber + ExpiryDate khi nhận hàng | Nguyên | Admin | bar: T5
D6 | Nghiệp vụ cấp thuốc: xác nhận cấp thuốc rồi mới trừ Inventory trong transaction; cung cấp dữ liệu thuốc đã cấp cho Invoice | Nguyên | Lễ tân, Admin | bar: T6
D7 | API + giao diện Tra cứu lịch sử khám, chẩn đoán và đơn thuốc theo bệnh nhân; phục vụ Doctor/Patient Portal | Nguyên | Bác sĩ, Bệnh nhân | bar: T7
D8 | Hoàn thiện cảnh báo tồn thấp/hết hạn, tìm kiếm/lọc kho; ổn định nghiệp vụ kho trước freeze scope | Nguyên | Admin | bar: T8
D9 | Kiểm thử module Khám/Đơn/Kho + tích hợp sớm với Appointment/Billing; sửa lỗi | Nguyên | Bác sĩ, Admin, Lễ tân | bar: T9
D10 | Tích hợp E2E T9; T10 kiểm thử chéo, tối ưu transaction/query và sửa lỗi release candidate | Nguyên | Cả nhóm | bar: T10
D11 | Hoàn thiện UI/UX, báo cáo module, dữ liệu demo và hỗ trợ thuyết trình | Nguyên | Bác sĩ, Admin | bar: T11
E | E. Xét nghiệm, Hóa đơn - Thanh toán & Báo cáo — TV5
E1 | Phân tích luồng Xét nghiệm → Hóa đơn → Thanh toán; chốt quyền LabTechnician và phạm vi Insurance mô phỏng | Thoại | Bác sĩ, LabTechnician, Lễ tân | bar: T1
E2 | API + giao diện LabTestTypes (danh mục xét nghiệm + giá) để LabTests dùng từ T3 | Thoại | Admin, Bác sĩ | bar: T2
E3 | API + giao diện LabTests/LabTestResults: bác sĩ chỉ định; chỉ LabTechnician nhập kết quả; bác sĩ/bệnh nhân được xem theo quyền | Thoại | Bác sĩ, LabTechnician, Bệnh nhân | bar: T3
E4 | API + giao diện Invoice/InvoiceDetails tổng hợp phí khám + thuốc đã cấp + xét nghiệm; hỗ trợ trạng thái thanh toán | Thoại | Lễ tân | bar: T4
E5 | API + giao diện Payments + InsuranceInfo mô phỏng; ghi nhận tiền mặt/chuyển khoản/thẻ và % hỗ trợ giả lập | Thoại | Lễ tân | bar: T5
E6 | Patient Portal: xem kết quả xét nghiệm, hóa đơn và lịch sử thanh toán của chính bệnh nhân | Thoại | Bệnh nhân | bar: T6
E7 | Dashboard/Báo cáo: doanh thu, lượt khám, tình trạng tồn kho theo khoảng thời gian | Thoại | Admin | bar: T7
E8 | Kiểm thử Xét nghiệm/Billing/Report + tích hợp sớm với Prescription/Cấp thuốc/Appointment; sửa lỗi | Thoại | Cả nhóm | bar: T8
E9 | Tích hợp toàn hệ thống và chạy luồng end-to-end cùng cả nhóm | Thoại | Cả nhóm | bar: T9
E10 | Kiểm thử chéo, tối ưu tính tiền/authorization/report; sửa lỗi release candidate | Thoại | Lễ tân, Admin, LabTechnician | bar: T10
E11 | Hoàn thiện UI/UX, báo cáo module Billing/Lab/Report, dữ liệu demo và hỗ trợ thuyết trình | Thoại | Admin, Lễ tân | bar: T11

## Nhuan
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CHI TIẾT CỦA TỪNG THÀNH VIÊN
Tên đề tài: Hệ thống quản lý phòng khám
Nhóm: 16
| Họ và tên | MSSV | Vai trò | Tổng tỉ lệ phần trăm chia theo nhóm
| Nguyễn Văn Nhuận | 3123410253 | Trưởng nhóm | 20%
Tuần | Nội dung công việc (Liệt kê chi tiết từng phần nhỏ theo từng chức năng lớn | Ngày bắt đầu | Hạn chót | Phần trăm | Ghi chú | Người thực hiện thay (Nếu không hoàn thành theo tiến độ)
1 | Viết tài liệu đặc tả, vẽ giao diện | 2026-09-07 | 2026-09-12 |  | Hoàn thành
2 | Hạ tầng Custom Auth/JWT: Users + Roles custom (Users.RoleId), BCrypt password hashing, Access/Refresh Token, JwtBearer, Cấu hình CORS Xử lý exception toàn cục GlobalExceptionHandler Cấu hình Swagger | 2026-09-14 | 2026-09-19 |  | Hoàn thành
3
4
5
6
7
...
TỔNG CỘNG TIẾN ĐỘ TỔNG THỂ
Tổng số công việc được giao:
Số công việc đã hoàn thành:
Tỷ lệ hoàn thành trung bình:

## Nguyen
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CHI TIẾT CỦA TỪNG THÀNH VIÊN
Tên đề tài: Hệ thống quản lý phòng khám
Nhóm: 16
| Họ và tên | MSSV | Vai trò | Tổng tỉ lệ phần trăm chia theo nhóm
| Võ Ngọc Nguyên | 3123410238
Tuần | Nội dung công việc (Liệt kê chi tiết từng phần nhỏ theo từng chức năng lớn | Ngày bắt đầu | Hạn chót | Phần trăm | Ghi chú | Người thực hiện thay (Nếu không hoàn thành theo tiến độ)
1
2 | API + giao diện Medicines, MedicineCategories, Suppliers + Inventory nền; chuẩn bị dữ liệu thuốc trước Prescription | 2026-09-14 | 2026-09-19
3
4
5
6
7
...
TỔNG CỘNG TIẾN ĐỘ TỔNG THỂ
Tổng số công việc được giao:
Số công việc đã hoàn thành:
Tỷ lệ hoàn thành trung bình:

## Hoang
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CHI TIẾT CỦA TỪNG THÀNH VIÊN
Tên đề tài: Hệ thống quản lý phòng khám
Nhóm: 16
| Họ và tên | MSSV | Vai trò | Tổng tỉ lệ phần trăm chia theo nhóm
| Vũ Hoàng | 3123410115
Tuần | Nội dung công việc (Liệt kê chi tiết từng phần nhỏ theo từng chức năng lớn | Ngày bắt đầu | Hạn chót | Phần trăm | Ghi chú | Người thực hiện thay (Nếu không hoàn thành theo tiến độ)
1
2 | API + giao diện Booking dùng GetAvailableSlots thật; chọn khoa → bác sĩ → slot; xử lý conflict/race-condition khi đặt trùng | 2026-09-14 | 2026-09-19
3
4
5
6
7
...
TỔNG CỘNG TIẾN ĐỘ TỔNG THỂ
Tổng số công việc được giao:
Số công việc đã hoàn thành:
Tỷ lệ hoàn thành trung bình:

## Thoai
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CHI TIẾT CỦA TỪNG THÀNH VIÊN
Tên đề tài: Hệ thống quản lý phòng khám
Nhóm: 16
| Họ và tên | MSSV | Vai trò | Tổng tỉ lệ phần trăm chia theo nhóm
| Trần Đình Minh Thoại | 3122410399
Tuần | Nội dung công việc (Liệt kê chi tiết từng phần nhỏ theo từng chức năng lớn | Ngày bắt đầu | Hạn chót | Phần trăm | Ghi chú | Người thực hiện thay (Nếu không hoàn thành theo tiến độ)
1
2 | API + giao diện LabTestTypes (danh mục xét nghiệm + giá) để LabTests dùng từ T3 | 2026-09-14 | 2026-09-19
3
4
5
6
7
...
TỔNG CỘNG TIẾN ĐỘ TỔNG THỂ
Tổng số công việc được giao:
Số công việc đã hoàn thành:
Tỷ lệ hoàn thành trung bình:

## Phu
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CHI TIẾT CỦA TỪNG THÀNH VIÊN
Tên đề tài: Hệ thống quản lý phòng khám
Nhóm: 16
| Họ và tên | MSSV | Vai trò | Tổng tỉ lệ phần trăm chia theo nhóm
| Dương Thạch Phú | 3123410266
Tuần | Nội dung công việc (Liệt kê chi tiết từng phần nhỏ theo từng chức năng lớn | Ngày bắt đầu | Hạn chót | Phần trăm | Ghi chú | Người thực hiện thay (Nếu không hoàn thành theo tiến độ)
1
2 | - API + giao diện Departments, Specializations, Rooms; - Seed master data cho các module phụ thuộc | 2026-09-14 | 2026-09-19
3
4
5
6
7
...
TỔNG CỘNG TIẾN ĐỘ TỔNG THỂ
Tổng số công việc được giao:
Số công việc đã hoàn thành:
Tỷ lệ hoàn thành trung bình: