## Trang chính
DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 16
Tên đề tài: Hệ thống quản lý phòng khám
STT | MSSV | Họ tên | Email | Điện thoại | Vai trò | Các chức năng | Tỉ lệ phần trăm
1 | 3123410253 | Nguyễn Văn Nhuận | nguyennhuan2003@gmail.com | 0776913781 | Trưởng nhóm
2 | 3123410238 | Võ Ngọc Nguyên | nguyen151205@gmail.com | 0382935959 | Thành viên
3 | 3123410115 | Vũ Hoàng | hoangdinh102005@gmail.com | 0375770747 | Thành viên
4 | 3122410399 | Trần Đình Minh Thoại | ngoc0167741110@gmail.com | 0373086305 | Thành viên
5 | 3123410266 | Dương Thạch Phú | thachphu2411@gmail.com | 0395481617 | Thành viên
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Tuần | Thành viên
| Nội dung công việc | Nhuận | Nguyên | Hoàng | Thoại | Phú
1 | Chi tiết công việc
Mức độ hoàn thành
2 | Chi tiết công việc
Mức độ hoàn thành
...

## Gantt
Mã | Đầu việc | Người phụ trách | Vai trò liên quan | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11
A | A. Hạ tầng, Custom Auth, Người dùng & Tích hợp — TV1
A1 | Chốt ERD 30 bảng logic; khởi tạo solution ASP.NET Core Web API + React (Vite); cấu hình EF Core/SQL Server; thống nhất API contract, enum/status và Git convention | Nhuận | Hệ thống (dùng chung) | bar: T1
A2 | Hạ tầng Custom Auth/JWT: Users + Roles custom (Users.RoleId), BCrypt password hashing, Access/Refresh Token, JwtBearer, CORS, ExceptionMiddleware, Swagger | Nhuận | Tất cả vai trò | bar: T2
A3 | API + giao diện Auth/User/Role: đăng ký Patient, đăng nhập, đăng xuất, refresh token; khóa/mở khóa tài khoản; gán RoleId; không dùng ASP.NET Core Identity | Nhuận | Admin, tất cả vai trò | bar: T3
A4 | Triển khai Role/ProtectedRoute và nghiệp vụ Trưởng khoa: duyệt/từ chối ScheduleRequest trong khoa, Admin duyệt yêu cầu của Trưởng khoa; kiểm tra trùng bác sĩ/phòng, không tự duyệt hoặc duyệt khác khoa. Phú cung cấp API/dữ liệu đăng ký ca. | Nhuận | Admin, Trưởng khoa, Bác sĩ, Thu ngân, Dược sĩ | bar: T4
A5 | Trưởng khoa xem lịch trực/ca đã duyệt theo ngày hoặc tuần của bác sĩ trong khoa; Nhuận làm API, màn hình và phạm vi DepartmentId. Hoàn thiện notification/SignalR cho lịch bác sĩ, Book Paid và check-in. | Nhuận | Trưởng khoa, Bác sĩ, Lễ tân | bar: T5
A6 | Hồ sơ cá nhân/Reviews, refresh token hash/logout; rà soát 401/403 cho Trưởng khoa, Thu ngân, Dược sĩ; bảo đảm lịch trực và yêu cầu duyệt không lộ khoa khác. | Nhuận | Trưởng khoa, tất cả vai trò | bar: T6
A7 | Tthống kê Trưởng khoa (lượt khám, số lịch chờ/đã duyệt) giới hạn DepartmentId; Thoại cung cấp dữ liệu tổng hợp lượt khám. Chuẩn hóa policy/API response/validation và freeze contract. | Nhuận | Trưởng khoa, hệ thống dùng chung | bar: T7
A8 | Kiểm thử duyệt ca đúng khoa, khác khoa, tự duyệt, trùng giờ/phòng; quyền xem lịch trực và thống kê khoa; hỗ trợ tích hợp Auth/JWT/SignalR. | Nhuận | Trưởng khoa, Admin, cả nhóm | bar: T8
A9 | Tích hợp E2E: Bác sĩ đăng ký → Trưởng khoa duyệt → ca Approved mở slot → web/walk-in, mua sổ khi cần, khám/xét nghiệm/thuốc; đối chiếu thống kê theo khoa. | Nhuận | Trưởng khoa, cả nhóm | bar: T9
A10 | Kiểm thử chéo ủy quyền Trưởng khoa theo DepartmentId, lịch bác sĩ/thống kê khoa, query và UI; sửa lỗi rồi chốt release candidate. | Nhuận | Trưởng khoa, cả nhóm | bar: T10
A11 | Deploy BE/FE/DB; Tổng hợp kiến trúc/Auth và module Trưởng khoa, chuẩn bị demo bác sĩ đăng ký → duyệt → xem lịch/thống kê khoa. | Nhuận | Trưởng khoa, hệ thống dùng chung | bar: T11
B | B. Danh mục & Hồ sơ (Khoa, Bác sĩ, Bệnh nhân, Lịch làm việc) — TV2
B1 | Phân tích module Danh mục & Hồ sơ, wireframe UI; rà soát ERD và dependency DoctorSchedule → Appointment | Phú | Admin | bar: T1
B2 | API + giao diện Departments, Specializations, Rooms; seed master data cho các module phụ thuộc | Phú | Admin | bar: T2
B3 | Xây DoctorSchedules skeleton + khung giờ; phối hợp chuẩn bị logic GetAvailableSlots để Booking dùng từ T3 | Phú | Bác sĩ, Lễ tân, Bệnh nhân | bar: T3
B4 | Hoàn thiện DoctorScheduleRequests cho Bác sĩ đăng ký ca và dữ liệu Doctors/Patients/Staff, PatientBooks schema; cung cấp truy vấn/xung đột bác sĩ-phòng cho Nhuận duyệt; DoctorSchedules/GetAvailableSlots chỉ mở ca Approved. | Phú | Bác sĩ, Lễ tân, Bệnh nhân | bar: T4
B5 | Hồ sơ bác sĩ/bệnh nhân và tìm bác sĩ công khai; hoàn thiện PatientBooks Pending/Issued/Lost/Replaced, dữ liệu ca Approved và lý do từ chối cho màn hình Trưởng khoa do Nhuận phụ trách. | Phú | Bác sĩ, Bệnh nhân, Lễ tân | bar: T5
B6 | Portal hồ sơ/lịch Bác sĩ; tra sổ hiện hành và lịch sử cấp lại cho Lễ tân; cung cấp DoctorSchedules/PatientBooks cho Booking, Check-in và màn hình Trưởng khoa của Nhuận. | Phú | Bác sĩ, Bệnh nhân, Lễ tân | bar: T6
B7 | Paging/search danh mục, bác sĩ và ca đã duyệt; cung cấp nguồn dữ liệu lịch bác sĩ và khoa cho Nhuận; hỗ trợ MedicineCategories/Suppliers nếu cân tải. | Phú | Admin, Bác sĩ, Lễ tân | bar: T7
B8 | Kiểm thử bác sĩ gửi ScheduleRequest, ràng buộc trùng ca/phòng và GetAvailableSlots chỉ đọc Approved; một sổ Issued/cấp lại; tích hợp API với phần Trưởng khoa của Nhuận. | Phú | Bác sĩ, Lễ tân, cả nhóm | bar: T8
B9 | Tích hợp dữ liệu ca bác sĩ đăng ký với phần Nhuận duyệt → slot Approved → web/walk-in → mua sổ hoặc tái khám; tránh tạo trùng hồ sơ Patient. | Phú | Bác sĩ, Bệnh nhân, cả nhóm | bar: T9
B10 | Kiểm thử chéo, tối ưu truy vấn lịch ca và sổ; sửa lỗi bản ứng viên phát hành. | Phú | Admin, Trưởng khoa | bar: T10
B11 | Hoàn thiện UI/UX danh mục/hồ sơ/lịch bác sĩ; báo cáo module và dữ liệu demo. | Phú | Admin | bar: T11
C | C. Đặt lịch hẹn, Check-in & Thông báo real-time — TV3
C1 | Phân tích luồng Appointment - Check-in; chốt state machine Pending → Confirmed → Waiting/CheckedIn → InProgress → Completed/Cancelled; chuẩn bị DTO/API contract & Booking UI skeleton | Hoàng | Bệnh nhân, Lễ tân, Bác sĩ | bar: T1
C2 | API + giao diện Booking dùng GetAvailableSlots thật; chọn khoa → bác sĩ → slot; xử lý conflict/race-condition khi đặt trùng | Hoàng | Bệnh nhân | bar: T2
C3 | API + giao diện Lễ tân duyệt/đổi/hủy lịch hẹn; Receptionist là actor xác nhận lịch | Hoàng | Lễ tân | bar: T3
C4 | Lễ tân xác nhận/đổi/hủy lịch hẹn (khác duyệt lịch bác sĩ); tiếp nhận walk-in/đối chiếu Patient cũ; check-in chỉ khi kiểm tra sổ Issued mang theo hoặc đã cấp mới sau Invoice Book Paid; ghi PatientBookId/BookVerifiedAt. | Hoàng | Lễ tân, Bệnh nhân | bar: T4
C5 | Tích hợp sự kiện SignalR khi lịch hẹn, thanh toán Book và check-in đổi trạng thái; lễ tân nhận tín hiệu Paid để phát/cấp lại sổ; giữ chống trùng slot. | Hoàng | Lễ tân, Bác sĩ, Bệnh nhân | bar: T5
C6 | Lịch hẹn của tôi và hướng dẫn đặt web chưa cần sổ; khi đến quầy xác minh sổ; thao tác lễ tân cấp sổ sau Paid cho web/walk-in, mất/quên sổ. | Hoàng | Lễ tân, Bệnh nhân | bar: T6
C7 | Tìm kiếm/lọc lịch hẹn theo ngày, trạng thái, bác sĩ; cải thiện UX nhánh có sổ/chưa có sổ và chặn check-in khi Book Unpaid. | Hoàng | Lễ tân | bar: T7
C8 | Test race-condition, chuyển trạng thái; test web chưa có sổ, walk-in mới, tái khám có sổ, mất/quên sổ; ghép Check-in → MedicalRecord. | Hoàng | Lễ tân, Bệnh nhân, Bác sĩ | bar: T8
C9 | Chạy E2E cùng nhóm: nhận lịch web/walk-in → Book Paid → phát sổ → check-in và tái khám không thu Book. | Hoàng | Cả nhóm | bar: T9
C10 | Kiểm thử chéo, authorization lễ tân, UX thông báo và xử lý lỗi check-in; sửa lỗi bản ứng viên. | Hoàng | Lễ tân, Bệnh nhân | bar: T10
C11 | Báo cáo Appointment/Check-in/tiếp nhận sổ, dữ liệu demo và hỗ trợ thuyết trình. | Hoàng | Lễ tân, Bệnh nhân | bar: T11
D | D. Khám bệnh, Hồ sơ bệnh án, Đơn thuốc & Kho/Cấp thuốc — TV4
D1 | Phân tích luồng Khám → Kê đơn → Cấp thuốc/Kho; chốt nguyên tắc không trừ tồn khi bác sĩ chỉ mới kê đơn | Nguyên | Bác sĩ, Admin | bar: T1
D2 | API + giao diện Medicines, MedicineCategories, Suppliers + Inventory nền; chuẩn bị dữ liệu thuốc trước Prescription | Nguyên | Admin | bar: T2
D3 | API + giao diện Khám bệnh: MedicalRecords, Diseases, RecordDiagnoses; hỗ trợ triệu chứng/chẩn đoán/kết luận | Nguyên | Bác sĩ | bar: T3
D4 | Kê đơn Prescription/Details chỉ cảnh báo tồn; bác sĩ ghi hồ sơ điện tử và xác nhận đã ghi sổ giấy (MedicalRecords.PatientBookId/PaperBookUpdatedAt) trước Completed. | Nguyên | Bác sĩ | bar: T4
D5 | Nhập kho PurchaseOrders theo lô và hạn dùng; quầy Dược sĩ chỉ xác nhận giao thuốc và trừ Inventory trong transaction sau hóa đơn Medicine/Final Paid. | Nguyên | Admin, Dược sĩ | bar: T5
D6 | Lịch sử khám/chẩn đoán/đơn thuốc theo Patient; bác sĩ đối chiếu mã sổ khám và cập nhật nội dung giấy trước khi chốt lượt. | Nguyên | Bác sĩ, Bệnh nhân | bar: T6
D7 | Cảnh báo tồn thấp/hết hạn, lọc tồn theo lô; rà soát thuốc thiếu: điều chỉnh đơn/hóa đơn trước thu hoặc hoàn tiền có lưu vết. | Nguyên | Admin, Dược sĩ | bar: T7
D8 | Test Prescription không trừ tồn, Dược sĩ không giao khi Unpaid, trừ tồn theo lô một lần; ghép Appointment/Billing/MedicalRecord. | Nguyên | Bác sĩ, Dược sĩ, Thu ngân | bar: T8
D9 | Tích hợp E2E hai nhánh web/walk-in: khám, chỉ định, chốt đơn và giao thuốc sau khi thu tiền; đối chiếu sổ giấy. | Nguyên | Cả nhóm | bar: T9
D10 | Kiểm thử chéo transaction tồn kho/ủy quyền Dược sĩ, tối ưu query và sửa lỗi bản ứng viên. | Nguyên | Dược sĩ, Bác sĩ | bar: T10
D11 | Hoàn thiện UI/UX khám, quầy thuốc, báo cáo module và dữ liệu demo. | Nguyên | Bác sĩ, Dược sĩ | bar: T11
E | E. Xét nghiệm, Hóa đơn - Thanh toán & Báo cáo — TV5
E1 | Phân tích luồng Xét nghiệm → Hóa đơn → Thanh toán; chốt quyền LabTechnician và phạm vi Insurance mô phỏng | Thoại | Bác sĩ, LabTechnician, Lễ tân | bar: T1
E2 | API + giao diện LabTestTypes (danh mục xét nghiệm + giá) để LabTests dùng từ T3 | Thoại | Admin, Bác sĩ | bar: T2
E3 | API + giao diện LabTests/LabTestResults: bác sĩ chỉ định; chỉ LabTechnician nhập kết quả; bác sĩ/bệnh nhân được xem theo quyền | Thoại | Bác sĩ, LabTechnician, Bệnh nhân | bar: T3
E4 | Invoice/InvoiceDetails theo BillingStage; Thu ngân lập Book cho sổ Pending, LabAndConsultation sau chỉ định; một Appointment có nhiều Invoice, mỗi khoản phí gắn SourceId để tránh thu trùng. | Thoại | Thu ngân, Lễ tân, Bác sĩ | bar: T4
E5 | Payments + Insurance mô phỏng; Thu ngân ghi tiền cho Book/LabAndConsultation/Medicine (hoặc Final nếu không xét nghiệm); chỉ Paid mới cho phát sổ, làm lab và giao thuốc. | Thoại | Thu ngân, Kỹ thuật viên xét nghiệm, Dược sĩ | bar: T5
E6 | Patient Portal xem kết quả, từng Invoice và nhiều Payment; thu ngân tra số dư/hóa đơn và chứng từ điều chỉnh, không xóa Paid. | Thoại | Bệnh nhân, Thu ngân | bar: T6
E7 | Thoại triển khai Dashboard Admin: doanh thu, lượt khám, tồn kho; cung cấp dữ liệu tổng hợp lượt khám theo khoa cho Nhuận. Nhuận chịu trách nhiệm API/màn hình và quyền xem thống kê Trưởng khoa. | Thoại | Admin | bar: T7
E8 | Test hóa đơn Book và hai đợt điều trị, nhiều Payment, nguồn phí không trùng; LabTechnician chỉ bắt đầu xét nghiệm sau LabAndConsultation Paid; ghép Prescription/Check-in. | Thoại | Cả nhóm | bar: T8
E9 | E2E thu Book (nếu cần) → LabAndConsultation Paid → lab kết quả → Medicine Paid → quầy thuốc; nhánh không xét nghiệm dùng Final. | Thoại | Cả nhóm | bar: T9
E10 | Kiểm thử chéo tính tiền/hoàn tiền có lưu vết, phân quyền Thu ngân/Kỹ thuật viên, Dashboard Admin và sửa lỗi release candidate; phối hợp Nhuận đối soát nguồn lượt khám. | Thoại | Thu ngân, Admin, Kỹ thuật viên xét nghiệm | bar: T10
E11 | Hoàn thiện UI/UX Billing/Lab và Dashboard Admin, hóa đơn mẫu, số liệu demo và báo cáo module; cung cấp nguồn dữ liệu để Nhuận demo thống kê khoa. | Thoại | Admin, Thu ngân | bar: T11

## Nhuan
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CHI TIẾT CỦA TỪNG THÀNH VIÊN
Tên đề tài: Hệ thống quản lý phòng khám
Nhóm: 16
| Họ và tên | MSSV | Vai trò | Tổng tỉ lệ phần trăm chia theo nhóm
| Nguyễn Văn Nhuận | 3123410253 | Trưởng nhóm | 20%
Tuần | Nội dung công việc (Liệt kê chi tiết từng phần nhỏ theo từng chức năng lớn | Ngày bắt đầu | Hạn chót | Phần trăm | Ghi chú | Người thực hiện thay (Nếu không hoàn thành theo tiến độ)
1 | Viết tài liệu đặc tả, vẽ giao diện | 2026-09-07 | 2026-09-12 |  | Hoàn thành
2 | Hạ tầng Custom Auth/JWT: Users + Roles custom (Users.RoleId), BCrypt password hashing, Access/Refresh Token, JwtBearer, Cấu hình CORS Xử lý exception toàn cục GlobalExceptionHandler Cấu hình Swagger | 2026-09-14 | 2026-09-19 |  | Hoàn thành
3 | API + giao diện Auth/User/Role: đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, refresh token; khóa/mở khóa tài khoản; gán RoleId; không dùng ASP.NET Core Identity | 2026-09-21 | 2026-09-26 |  | Hoàn thành
4
5
6
7
...
TỔNG CỘNG TIẾN ĐỘ TỔNG THỂ
Tổng số công việc được giao:
Số công việc đã hoàn thành:
Tỷ lệ hoàn thành trung bình:

## Nguyen
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CHI TIẾT CỦA TỪNG THÀNH VIÊN
Tên đề tài: Hệ thống quản lý phòng khám
Nhóm: 16
| Họ và tên | MSSV | Vai trò | Tổng tỉ lệ phần trăm chia theo nhóm
| Võ Ngọc Nguyên | 3123410238 | Thành viên | 20%
Tuần | Nội dung công việc (Liệt kê chi tiết từng phần nhỏ theo từng chức năng lớn | Ngày bắt đầu | Hạn chót | Phần trăm | Ghi chú | Người thực hiện thay (Nếu không hoàn thành theo tiến độ)
1 | Phân tích luồng Khám → Kê đơn → Cấp thuốc/Kho; chốt nguyên tắc không trừ tồn khi bác sĩ chỉ mới kê đơn | 2026-09-07 | 2026-09-12 |  | Hoàn thành
2 | API + giao diện Medicines, MedicineCategories, Suppliers + Inventory nền; chuẩn bị dữ liệu thuốc trước Prescription | 2026-09-14 | 2026-09-19 |  | Hoàn thành
3 | API + giao diện Khám bệnh: MedicalRecords, Diseases, RecordDiagnoses; hỗ trợ triệu chứng/chẩn đoán/kết luận | 2026-09-21 | 2026-09-26
4
5
6
7
...
TỔNG CỘNG TIẾN ĐỘ TỔNG THỂ
Tổng số công việc được giao:
Số công việc đã hoàn thành:
Tỷ lệ hoàn thành trung bình:

## Hoang
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CHI TIẾT CỦA TỪNG THÀNH VIÊN
Tên đề tài: Hệ thống quản lý phòng khám
Nhóm: 16
| Họ và tên | MSSV | Vai trò | Tổng tỉ lệ phần trăm chia theo nhóm
| Vũ Hoàng | 3123410115 | Thành viên | 20%
Tuần | Nội dung công việc (Liệt kê chi tiết từng phần nhỏ theo từng chức năng lớn | Ngày bắt đầu | Hạn chót | Phần trăm | Ghi chú | Người thực hiện thay (Nếu không hoàn thành theo tiến độ)
1 | Phân tích luồng Appointment - Check-in; chốt state machine Pending → Confirmed → Waiting/CheckedIn → InProgress → Completed/Cancelled; chuẩn bị DTO/API contract & Booking UI skeleton | 2026-09-07 | 2026-09-12 |  | Hoàn thành
2 | API + giao diện Booking dùng GetAvailableSlots thật; chọn khoa → bác sĩ → slot; xử lý conflict/race-condition khi đặt trùng | 2026-09-14 | 2026-09-19 |  | Hoàn thành
3 | API + giao diện Lễ tân duyệt/đổi/hủy lịch hẹn; Receptionist là actor xác nhận lịch | 2026-09-21 | 2026-09-26
4
5
6
7
...
TỔNG CỘNG TIẾN ĐỘ TỔNG THỂ
Tổng số công việc được giao:
Số công việc đã hoàn thành:
Tỷ lệ hoàn thành trung bình:

## Thoai
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CHI TIẾT CỦA TỪNG THÀNH VIÊN
Tên đề tài: Hệ thống quản lý phòng khám
Nhóm: 16
| Họ và tên | MSSV | Vai trò | Tổng tỉ lệ phần trăm chia theo nhóm
| Trần Đình Minh Thoại | 3122410399 | Thành viên | 20%
Tuần | Nội dung công việc (Liệt kê chi tiết từng phần nhỏ theo từng chức năng lớn | Ngày bắt đầu | Hạn chót | Phần trăm | Ghi chú | Người thực hiện thay (Nếu không hoàn thành theo tiến độ)
1 | Phân tích luồng Xét nghiệm → Hóa đơn → Thanh toán; chốt quyền LabTechnician và phạm vi Insurance mô phỏng | 2026-09-07 | 2026-09-12 |  | Hoàn thành
2 | API + giao diện LabTestTypes (danh mục xét nghiệm + giá) để LabTests dùng từ T3 | 2026-09-14 | 2026-09-19 |  | Hoàn thành
3 | API + giao diện LabTests/LabTestResults: bác sĩ chỉ định; chỉ LabTechnician nhập kết quả; bác sĩ/bệnh nhân được xem theo quyền | 2026-09-21 | 2026-09-26
4
5
6
7
...
TỔNG CỘNG TIẾN ĐỘ TỔNG THỂ
Tổng số công việc được giao:
Số công việc đã hoàn thành:
Tỷ lệ hoàn thành trung bình:

## Phu
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CHI TIẾT CỦA TỪNG THÀNH VIÊN
Tên đề tài: Hệ thống quản lý phòng khám
Nhóm: 16
| Họ và tên | MSSV | Vai trò | Tổng tỉ lệ phần trăm chia theo nhóm
| Dương Thạch Phú | 3123410266 | Thành viên | 20%
Tuần | Nội dung công việc (Liệt kê chi tiết từng phần nhỏ theo từng chức năng lớn | Ngày bắt đầu | Hạn chót | Phần trăm | Ghi chú | Người thực hiện thay (Nếu không hoàn thành theo tiến độ)
1 | Phân tích module Danh mục & Hồ sơ, wireframe UI; rà soát ERD và dependency DoctorSchedule → Appointment | 2026-09-07 | 2026-09-12 |  | Hoàn thành
2 | - API + giao diện Departments, Specializations, Rooms; - Seed master data cho các module phụ thuộc | 2026-09-14 | 2026-09-19 |  | Hoàn thành
3 | Xây DoctorSchedules skeleton + khung giờ; phối hợp chuẩn bị logic GetAvailableSlots để Booking dùng từ T3 | 2026-09-21 | 2026-09-26
4
5
6
7
...
TỔNG CỘNG TIẾN ĐỘ TỔNG THỂ
Tổng số công việc được giao:
Số công việc đã hoàn thành:
Tỷ lệ hoàn thành trung bình: